## Sprint Backlog
Nombre del Proyecto | Sprint 1 Definición de alcance y actividades | Product Owner: |  | Oscar Mauricio Calderón Salazar
Objetivo del Sprint | Realizar una descripción de la herramineta web a desarrollar y determinar su alcance | Dias por Sprint: | 6 | Team: |  |  | Equipo 1
|  | Numero de Sprint: | 5 | Sprint Fechas: |  |  | 18/09/2021 - 23/09/2021
Tarea # | Descripción de Tarea |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Fin | End | Day 17 | Day 18 | End
|  |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-23
| Tasa perfecta del Burndown: |  | 74 | 61.6667 | 49.3333 | 37 | 24.6667 | 12.3333 | 0 | 0 | -12.3333 | -24.6667 | -37 | -49.3333
| Total del Sprint: |  | 74 | 69 | 59 | 44 | 34 | 8 | 0
Equipo de trabajo
| Definición de nombre del equipo |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Definiciónde Roes y Responsabilidades |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Repositorio Git Hub
| Creación del repositorio web en GitHub |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Definición de cuentas de usuario en GitHub |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Socializar y acceder al repositorio con cada integrante del equipo |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Propuesta de la herramienta
| Planificación y socialización inicial |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Definición de la herramienta a diseñar |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
| Determinación del alcance del proyecto |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
Documentación
| Backlog del proyecto |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
| Diseño de casos de uso |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
| BurnDown chart de Sprint1 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
leave blank; insert new items for this Product Backlog item above this line